## 施工時間表
施工時間表
工程內容 | 開工日 | 完工日 | 工作天數 | 國定假日
拆除 | 2020-05-01 | 2020-05-15 |  | 2020-01-01 | 元旦
隔間 | 2020-06-01 | 2020-06-15 |  | 2020-02-28 | 和平紀念日
水電 | 2020-08-10 | 2020-08-23 |  | 2020-04-05 | 掃墓節
傢俱 | 2020-09-10 | 2020-09-20 |  | 2020-05-01 | 勞動節
花園 | 2020-10-20 | 2020-10-25 |  | 2020-06-25 | 端午節
★付款日：完工日的下個月月底付款 |  |  |  | 2020-09-26 | 中秋節
★工作天數：扣除星期日、一與國定假日 |  |  |  | 2020-10-10 | 雙十節

## 施工時間表ok
施工時間表
工程內容 | 開工日 | 完工日 | 工作天數 | 國定假日
拆除 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 10 | 2020-01-01 | 元旦
隔間 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 10 | 2020-02-28 | 和平紀念日
水電 | 2020-08-10 | 2020-08-23 | 10 | 2020-04-05 | 掃墓節
傢俱 | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 8 | 2020-05-01 | 勞動節
花園 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 5 | 2020-06-25 | 端午節
★付款日：完工日的下個月月底付款 |  |  |  | 2020-09-26 | 中秋節
★工作天數：扣除星期日、一與國定假日 |  |  |  | 2020-10-10 | 雙十節
Formulas:
工作天數 = NETWORKDAYS.INTL([開工日],[完工日],2,G3:G9)